## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE TRABAJO
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Ecommerce CBD |  |  | NOMBRE DEL CLIENTE | [14 empty] | My Love For CBD
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Sergio Moreno |  |  | FECHA | [14 empty] | 6 de enero de 2022
FASE |  |  | DETALLES
| SEMANA DEL PROYECTO |  | ACTIVIDADES GENERALES | Responsable | ENERO | [17 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO
[5 empty] | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Análisis y Diseño |  | Kickoff de Proyecto | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: ENERO 11
|  |  | Diagramas de sitio Backend y Frontend | Sergio/Omar | bar: ENERO 11
|  |  | Imagen corporativa | Raul | bar: ENERO 11
|  |  | Presentación de cronogrtama de trabajo y validación de requerimientos | Raul/Sergio/Omar | bar: ENERO 11
2 | Implementación |  | Campaña de redes sociales | Raul | bar: ENERO 11 to MARZO 1
|  |  | Hosting y nombre de dominio | Sergio | bar: ENERO 11
|  |  | Entorno de desarrollo | Sergio/Omar | bar: ENERO 11
|  |  | Catálogos principales | Sergio/Omar | bar: ENERO 11 to ENERO 17
|  |  | Base de datos | Sergio/Omar | bar: ENERO 11 to MARZO 1
|  |  | Web Services | Sergio/Omar | bar: ENERO 11 to MARZO 1
|  |  | Maquetación del diseño | Sergio/Omar | bar: ENERO 11 to MARZO 1
|  |  | Frontend - Módulo Principal (Inicio) | Sergio/Omar | bar: ENERO 18
|  |  | Frontend - Modulo Tienda (Galería) | Sergio/Omar | bar: ENERO 19
|  |  | Frontend - Módulo Producto (Detalle) | Sergio/Omar | bar: ENERO 20
|  |  | Frontend - Módulo Carrito de Compras | Sergio/Omar | bar: ENERO 21
|  |  | Frontend - Módulo Verificar Compra | Sergio/Omar | bar: ENERO 24
|  |  | Frontend - Módulo Datos de Envío | Sergio/Omar | bar: ENERO 25
|  |  | Frontend - Módulo Mi Cuenta | Sergio/Omar | bar: ENERO 26
|  |  | Frontend - Módulo Registrar cliente | Sergio/Omar | bar: ENERO 27
|  |  | Frontend - Módulo Orden y Pago | Sergio/Omar | bar: ENERO 28
|  |  | Frontend - Confirmación de Compra | Sergio/Omar | bar: ENERO 31
|  |  | Frontend - Recuperar Contraseña | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 1
|  |  | Backend - Módulo Login | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 2
|  |  | Backend - Módulo Dashboard | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 3
|  |  | Backend - Módulo Clientes | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 4
|  |  | Backend - Módulo Cliente (Detalle) | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 7
|  |  | Backend - Módulo Pedidos | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 8
|  |  | Backend - Módulo Pedido (Detalle) | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 9
|  |  | Backend - Módulo Reportes (Básicos) | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 10
|  |  | Frontend - Módulo Acerca de | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 11
|  |  | Frontend - Módulo Blog | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 11 to FEBRERO 14
|  |  | Frontend - Módulo FAQ | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 14
|  |  | Frontend - Módulo Términos y condiciones | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 15
|  |  | Frontend - Política de privacidad | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 15
|  |  | Frontend - Venta al mayoreo | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 16
|  |  | Backend - Módulo Inventario | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 17
|  |  | Backend - Módulo Producto | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 18
|  |  | Backend - Módulo Usuarios | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 21
|  |  | Backend - Módulo Usuario (Detalle) | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 22
|  |  | Backend - Módulo Blog | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 23
|  |  | Backend - Módulo Nota/Articulo | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 24
|  |  | Backend - Módulo Administración Frontend | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 25
|  |  | Backend - Módulo Ventas al Mayoreo | Sergio/Omar | bar: FEBRERO 28
|  |  | Backend - Módulo Ventas al Mayoreo (Detalle) | Sergio/Omar | bar: MARZO 1
|  |  | Revisión de diseño | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: ENERO 11 to MARZO 1
|  |  | Revisión de línea critica | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: FEBRERO 11
|  |  | Revisión completa | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: MARZO 4
3 | Ejecución en producción |  | Entorno de producción | Sergio | bar: FEBRERO 22 to FEBRERO 28
|  |  | Revisión completa | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: MARZO 1
4 | Ajustes en producción |  | Modificaciones propuestas | Juan | bar: MARZO 2 to MARZO 8
|  |  | Pruebas de funcionalidad | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: MARZO 9
|  |  | Liberación de servicio | Sergio | bar: MARZO 9
5 | Revisión y entrega |  | Semanales | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: ENERO 17; ENERO 24; ENERO 31; FEBRERO 7; FEBRERO 14; FEBRERO 21; FEBRERO 28; MARZO 7
|  |  | Documentación técnica | Sergio/Omar | bar: ENERO 17 to MARZO 9
|  |  | Firmas de conformidad | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: MARZO 10
|  |  | Cierre de proyecto | Juan/Raul/Sergio/Omar | bar: MARZO 10

## REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
NO | REQUERIMIENTO | OBSERVACIONES
1 | Datos de hosting y nombres de dominio | Para realizar traspasó y configuración
2 | Información de catálogos | Inventario, usuarios principales (Administrador y Operadores)
3 | Información de redes sociales | FB, Instagram, etc.
4 | Información de contacto | Teléfono y correo electrónico
5 | Información de módulo Blog | Notas informativas
6 | Información de módulo FAQ
7 | Información de modulo Términos y condiciones
8 | Información de Política de privacidad
9 | Datos de conexión con banco
10 | Reportes personalizados